## Marina Final
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
Proyectos Fondos Sectoriales con la Secretaria de Marina y Fondos Mixtos
con el Gobierno del Estado de Puebla
| Total | Ejercido al | Saldo por Ejercer | Fecha de Terminación
| Contrato | 30/junio/2005 | 30/junio/2005
Contratos Marina
1. Ref. MARINA-2002- C01-4638 | 13300000 | 17311673.64 | 1588326.36 | 2006-01-15
“Sistema opto electrónico de Tiro.”
Responsable: Dr. Altamirano Robles Leopoldo
Inicio: 01-Abr-03
MAS: AMPLIACIÓN | 5600000
INFORME DE LA IRA.ETAPA 14 NOV/2003
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 15 MAY/2004
INFORME DE LA 3RA.ETAPA 29 NOV/2004
2. Ref. MARINA-2002- C01-4580 | 6943885 | 6047666 | 821463 | 2005-08-31
“Modernización del equipo electromédico en los establecimientos
de sanidad naval de la Armada de México, Desarrollo de una red
de equipo de Imaginología.”
Responsable: Dr. Altamirano Robles Leopoldo
Inicio: 01-Abr-03
MENOS: Fortalecimiento Institucional | -700000
MAS: AMPLIACIÓN | 625244
INFORME DE LA IRA.ETAPA 14 NOV/2003
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 15 MAY/2004
INFORME DE LA 3RA.ETAPA 29 NOV/2004
3. Ref. MARINA-2002- C01-4636 | 8555472 | 6089017.64 | 2466454.36 | 2005-09-15
“Sistema de vigilancia aérea.”
Responsable: Dr. Miguel Octavio Arias Estrada
Inicio: 01-Abr-03
INFORME DE LA IRA.ETAPA 14 NOV/2003
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 15 MAY/2004
INFORME DE LA 3RA.ETAPA 29 NOV/2004
4. Ref. MARINA-2002-C01-4579 | 8263926 | 5138914.61 | 3125011.39 | 2005-09-15
“Modernización de equipos de navegación, comunicaciones y
procesamiento de información de unidades de superficie de la
Armada de México.”
Responsable: Dr. Miguel Octavio Arias Estrada
Inicio: 01-Abr-03
INFORME DE LA IRA.ETAPA 14 NOV/2003
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 15 MAY/2004
INFORME DE LA 3RA.ETAPA 29 NOV/2004
5. Ref. MARINA-2002-C01-395 | 7003200 | 6418091 | 487004 | 2005-09-15
“Proyecto para diseñar e implementar un sistema de control digital
distribuido para subsistir en actual control neumático de las calderas
de las fragatas clase allende (EX Knox) de la Armada de México.”
Responsable: Dr. Francisco Barbosa Escudero
Inicio: 01-Abr-03
MENOS: Fortalecimiento Institucional | -674350
MAS: AMPLIACIÓN | 576245
INFORME DE LA IRA.ETAPA 21 JUL/2003
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 01 OCT/2003
INFORME DE LA 3RA.ETAPA 18 FEB/2004
INFORME DE LA 4TA.ETAPA 09 NOV/2004
6. Ref. MARINA-2002- C01-4637 | 6463000 | 3945910 | 2517090 | 2005-09-15
“Desarrollo de radares para unidades de la Armada de México.”
Responsable: Dr. René Armando Cumplido Parra
Inicio: 01-Abr-03
INFORME DE LA IRA.ETAPA 14 NOV/2003
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 15 MAY/2004
INFORME DE LA 3RA.ETAPA 29 NOV/2004
7.-Ref.-MARINA- 2003- C02-12271 | 1499998 | 576140 | 923858 | 2006-04-18
Sistema telemétrico MIRILLA (Mira infrarroja con iluminación láser de
largo alcance)
Responsable: Dr. Francisco Barbosa Escudero
Inicio: 19-Abr-04
INFORME DE LA IRA.ETAPA 18 NOV/2004
8.-Ref.-MARINA- 2003- C02-11650/B1 | 16691834 | 9358526.64 | 9837083.42 | 2006-04-18
Misil naval
Responsable: Dr. Leopoldo Altamirano Robles
Inicio: 19-Abr-04
MAS: AMPLIACIÓN | 2503776.06
INFORME DE LA IRA.ETAPA 11 NOV/2004
9.-Ref.-MARINA- 2003- C02-11896/B1 | 5435000 | 3274755 | 2160245 | 2006-04-18
Cámara infrarroja
Responsable: Dr. Miguel O. Arias Estrada
Inicio: 19-Abr-04
INFORME DE LA IRA.ETAPA 11 NOV/2004
10.-Ref.-MARINA- 2003-C02-12067/B1 | 1937216 | 1064157 | 873059 | 2006-04-18
Sistema de vigilancia para vehículos de reconocimiento
Responsable: Dr. Benito Orozco Serna
Inicio: 19-Abr-04
INFORME DE LA IRA.ETAPA 29 NOV/2004
11.-Ref.-MARINA- 2003-C02-12064/B1 | 2701259 | 1444922 | 1256337 | 2006-04-18
Sistema de estabilización balística para unidades de la armada de México
Responsable: Dr. Francisco Barbosa Escudero
Inicio: 19-Abr-04
INFORME DE LA IRA.ETAPA 18 FEB/2005
12.-Ref.-MARINA- 2003-C02-11898/B1 | 6906200 | 2991946 | 3914254 | 2006-04-18
Modernización de sistemas de anaveaje
Responsable: Dr. Leopoldo Altamirano Robles
Inicio: 19-Abr-04
INFORME DE LA IRA.ETAPA 31 AGO/2004
13.-Ref.-MARINA- 2004-C03-01 | 4580000 | 857582 | 3722418 | 2006-11-21
Sistema para control de tiro para ametralladora de 50 CDP-SCONTA50
Responsable: Ing. Francisco Barbosa Escudero
Inicio: 22-Nov-04
INFORME DE LA IRA.ETAPA 25 MAY/2005
14.-Ref.-MARINA- 2004-C03-02 | 4580000 | 1022312 | 3557688 | 2006-11-21
Sistema de visión nocturna night visión
Responsable: Ing. Francisco Barbosa Escudero
Inicio: 22-Nov-04
Contrato con el Gobierno del Estado de Puebla
15.-Ref.-MOD-ORD-29-02 Clave 8727 | 1397434 | 942257.31 | 455176.69 | 2005-09-04
Soporte de educación a distancia para la formación de recursos
humanos de alto nivel aplicado a los institutos tecnológicos superiores
del estado de puebla.
Responsable: Dr. Saúl Eduardo Pomares Hernández
Inicio: 05-Sep-03
INFORME DE LA IRA.ETAPA 14 JUN/2004
INFORME DE LA 2DA.ETAPA 17 DIC/2004
Total | 104189339.06 | 66483870.84 | 37705468.22

## c.f.e. pemex
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
| Total | Ejercido al | Saldo por Ejercer | Fecha de Terminación
| Contrato | 30/junio/2005 | 30/junio/2005
Contratos de Prestación de Servicios con la Comisión Federal de Electricidad
C.F.E
Contrato No. 056002 (inicio 01-01-05) | 4790311.97 | 0 | 0 | 2005-12-15
Contrato No. 056003 (inicio 01-02-05) | 10979516 | 0 | 0 | 2005-12-15
Total | 15769827.97 | 2803949.29 | 12965878.68
Contratos de Prestación de Servicios con Pemex-Gas Petroquimica
Contrato No. Pemex-Gas PGPB-SGLPB-GO-INAOE-001/2005 | 2299877.61 | 0 | 0 | 2005-07-14
(inicio 17-01-05)
Contrato No. Pemex-Gas PGPB-SD-INAOE-001/2005 | 741530 | 0 | 0 | 2005-12-15
(inicio 01/01/2005)
Total | 3041407.61 | 1273858 | 1767549.61