## Hoja1
|  | CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2006 | [15 empty] | 2007-03-16 14:07
|  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | [15 empty] | 14:7
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
(Cifras presupuestarias en términos de gasto devengado)
G13AP335
[7 empty] | COSTO TOTAL PROGRAMADO |  | I N V E R S I Ó N |  |  |  |  | A V A N C E F Í S I C O |  |  |  | Causas del
|  |  | NO- | ENTIDAD | TIPO DE | FECHAS | (Pesos) |  | (Pesos) |  |  |  |  | P O R C E N T U A L |  |  |  | no registro
| CLAVE | D E N O M I N A C I Ó N | TAS | FEDE- | PROGRAMA O | DE INICIO | Original (Al inicio | Modificado | Acumulada | 2006 |  |  | Acumulada | Acumulado | 2006 |  | Acumulado | de avance
|  |  |  | RATIVA | PROYECTO | Y | del programa o | 2006 1/ | hasta | Original | Modificada | Ejercida | hasta | hasta | Origi- | Alcan- | hasta | físico en
[6 empty] | TÉRMINO | proyecto) |  | 2005 |  |  |  | 2006 | 2005 | nal | zado | 2006 | proyectos 2/
| 053891U0001 | Programa anual de Adquisiciones del INAOE |  | PUE | Adquisiciones | 01-2006 12-2006 | 9358965 | 9358965 |  | 9358965 | 2289398 | 2289398 | 2289398 |  | 100 | 100 | 100
Adquirir mobiliario, equipo de laboratorio, equipo de cómputo así como actualizar el parque vehicular.
| 053891U002 | Programa de Mantenimiento y construcción de espacios para estudiantes, INAOE 2006. |  | PUE | Mantenimiento | 01-2006 12-2006 | 9626800 | 9626800 |  | 9626800 | 1405890 | 965679 | 965679 |  | 100 | 100 | 100
Dar mantenimiento a los edificios de la unidad sede, que ya estan deteriodados, así como la remodelación de inmuebles antiguos o de poca funcionalidad.
| 033891U0004 | Construcción del Gran Telescopio Milimétrico |  | PUE | Infraestructura social | 01-2003 11-2006 | 105488597 | 105488597 | 235378163 | 15510000 | 134804970 | 134188580 | 369566743 | 90 | 10 | 100 | 99.9
Fabricar, e instalar la estructura de acero, constuir paneles del reflector primario, supervisar obra, equipar de instrimental técnico de laboratorio.
1/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2006.
2/ Las claves se refieren a: AA, Amorización PIDIREGAS; BB, Finiquito de obras; CC, Cancelación; y DD, Otras causas.
3/ Dentro de la clave de cartera número 033891U0004 en el presupuesto modificado se considera 95 757 360 que corresponden al apoyo para la conclusión del GTM, aprobado mediante convenio número DAJI0110/137806 FON -INST 212-06
* | [18 empty] | *
Note on A1: 99
Note on B1: C3AP420